## dokumentacja projektowa
"Remont drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica – Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095" TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP] do Umowy nr I-1/ /2019 |  |  |  |  | Zał. nr 1
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Ilość(*) [j.m.] | Cena (**) [netto] PLN | Wartość poszczególnych Etapów [netto] PLN | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | C | D | E | F
1 | Etap I Umowy
1.1 | Mapa do celów projektowych | 1 egz. |  |  | 5 miesiące
2 | Etap II Umowy
2.1 | Projekt konstrukcji nawierzchni | 1 egz. |  |  | 5 miesiące
3 | Etap III Umowy
3.1 | Materiały do złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót wraz z przygotowaniem wniosku w podziale na: |  |  |  | 6 miesiący
3.1.1 | Materiały w zakresie branży drogowej | 1 kpl.
3.1.2 | Materiały w zakresie budowy kanału technologicznego oraz usunięcia ew. kolizji | 1 kpl.
3.2 | Projekt Stałej organizacji ruchu | 4 egz.
3.3 | Projekt wykonawczy
3.3.1 | Projekty wykonawczy braży drogowej | 4 egz.
3.3.2 | Projekty wykonawczy pozostałe braże w tym kanał technologiczny | 4 egz.
3.4 | Kosztorys inwestorski | 2 egz.
3.5 | Dokumentacja przetargowa
3.5.1 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) | 4 egz.
3.5.2 | Przedmiar robót | 4 egz.
3.5.3 | Kosztorys ofertowy | 2 egz.
3.6 | Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD | 2 egz.
4 | Etap IV Umowy
4.1 | Przekazanie Zamawiającemu braku sprzeciwu w zakresie branży drogowej (4 egz. kopii załączników + scan) | 1 kpl |  |  | 1 miesiąc od złożenia wniosku o zgłoszenie robót
4.2 | Przekazanie Zamawiającemu braku sprzeciwu w zakresie budowy kanału technologicznego i usunięcia ew. kolizji (4 egz. kopii załączników + scan) | 1 kpl
5 | Etap V Umowy
5.1 | Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej | ryczałt |  |  | podczas trwania procerury przetargowej do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia
6 | Etap VI Umowy - Nadzór Autorski
6.1 | Nadzór Autorski | ryczałt |  |  | podczas trwania robót budowlanych
Suma wartości netto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
Podatek VAT (23%) |  |  |  | 0
Suma wartości brutto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
UWAGA: Suma pozycji 5.1 i 6.1 (netto) nie może być mniejsza niż 8% Sumy wartości netto za przedmiot umowy
*- ilość egzemplarzy dla Zamawiającego, nie wliczono ilości potrzebnych do uzyskania niezbednych opinii,uzgodnień, decyzji
**- wynagrodzenie za opracowanie w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za opracowania projektowe, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia i z których wykonania Wykonawca został zwolniony poleceniem zmiany przez Zamawiającego
Miejscowość
| Data |  |  |  | ............................
| Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika |  |  |  | pieczęć Wykonawcy