## dokumentacja projektowa
„Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 29 w km 53+855 nad kanałem Odry, w miejscowości Krosno Odrzańskie" TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP] do Umowy nr I1/ /2018
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych |  | Cena (**) [netto] PLN | Wartość poszczególnych Etapów [netto] PLN | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | C | D | E | F
1 | Etap I Umowy
1.1 | Inwentaryzacja obiektu | 2 egz. |  | 0 | 2 miesiące
1.2 | Projekt konstrukcji nawierzchni (zatwierdzony przez Laboratorium Drogowe GDDKiA) | 1 egz.
2 | Etap II Umowy
2.1 | Projekt wykonawczy | 4 egz. |  | 0 | 01.12.2018 r.
2.2 | Projekt organizacji ruchu na czas remontu obiektu (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) | 4 egz.
2.3 | Kosztorys inwestorski | 2 egz.
2.4 | Dokumentacja przetargowa
2.4.1 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) | 4 egz.
2.4.2 | Przedmiar robót | 4 egz.
2.4.3 | Kosztorys ofertowy | 2 egz.
2.5 | Materiały do złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonywania robót wraz z przygotowaniem wniosku (do uzgodnienia przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku do LUW) | 2 egz.
2.6 | Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD | 2 egz.
3 | Etap III Umowy
3.1 | Przekazanie Zamawiającemu braku sprzeciwu w realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu | 1 egz. |  | 0 | 01.12.2018 r.
4 | Etap IV Umowy
4.1 | Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej (minimum 5 % od sumy pozycji 1 i 2) | ryczałt |  | 0 | podczas trwania procerury przetargowej do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia
5 | Etap V Umowy - Nadzór Autorski
5.1 | Nadzór Autorski (minimum 10 % od sumy pozycji 1 i 2) | ryczałt |  | 0 | podczas trwania robót budowlanych
Suma wartości netto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
Podatek VAT (23%) |  |  |  | 0
Suma wartości brutto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
*- ilość egzemplarzy dla Zamawiającego, nie wliczono ilości potrzebnych do uzyskania niezbednych opinii,uzgodnień, decyzji
**- wynagrodzenie za opracowanie w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
Miejscowość
| Data |  |  |  | ............................
| Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika |  |  |  | pieczęć Wykonawcy