## dokumentacja projektowa
Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku od km 51+200 do km 51+400 polegająca na doświetleniu przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika do zatok autobusowych w m. Piaski TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP]
L.p. pozycji | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Ilość(*) [j.m.] | Cena (**) [netto] PLN | Wartość poszczególnych Etapów [netto] PLN | Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]
A | B | C | D | E | F
1 | Etap I Umowy
1.1 | Mapa do celów projektowych (oryginał) | 2 egz. |  | 0 | 4 miesiące
1.2 | Koncepcja rozwiązań projektowych | 1 egz.
2 | Etap II Umowy
2.1 | Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych Opinia geotechniczna | 1 egz. |  |  | 7 miesięcy
2.2 | Projekt robót geologicznych (przed zatwierdzeniem przez właściwy organ - wersja do uzgodnienia przez Zamawiającego) | 2 egz.
2.3 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska | 1 egz.
2.4 | Przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji wraz z zatwierdzoną dokumentacją geologiczno-inżynierską | 1 egz.
2.5 | Projekt Konstrukcji nawierzchni | 1 egz.
2.6 | Materiały do zatwierdzenia linii rozgraniczających pasa drogowego
2.6.1 | Wstępny projekt zagospadarowania terenu uwzględniający podziały nieruchomości | 1 egz.
2.6.2 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja robocza, do uzgodnienia z Zamawiającym, przed złożeniem do PODGiK | 1 egz.
3 | Etap III Umowy
3.1 | Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych |  |  |  | 10 miesięcy
3.1.1 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego | 1 egz.
3.1.2 | Projekt geotechniczny | 1 egz.
3.2 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (do uzgodnienia przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o ZRID)
3.2.1 | Projekt Budowlany | 1 egz.
3.2.2 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu (przed zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem) | 1 egz.
3.2.3 | Materiały geodezyjno-prawne
3.2.3.1 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja przyjęta do zasobów przez PODGiK | 1 kpl.
3.2.3.2 | Dokumentacja związana z ustanawianiem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości poza projektowanym pasem drogowym (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki i/lub urządzenia infrastruktury technicznej) | 1 kpl.
3.2.4 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (inne niż wyspecyfikowane powyżej) wraz z przygotowaniem wniosku o ZRID | 1 kpl.
4 | Etap IV Umowy
4.1 | Przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji ZRID wraz z kpl. załączników + 2 egz. kopii zatwierdzonego Projektu Budowlanego | 1 kpl. |  |  | 16 miesięcy
5 | Etap V Umowy
5.1 | Dokumentacja, którą należy sporządzić po uzyskaniu decyzji ZRID |  |  |  | 3 miesiące od dnia uzyskania przez decyzję waloru ostateczności
5.1.1 | Wykaz zmian danych ewidencyjnych zawierający zmiany użytków gruntowych na Tp (poza użytkami oznaczonymi jako dr) oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału oraz niedzielonych znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji do ujawnienia zmian w księgach wieczystych . Dokumenty powinny zawierać dane uwzględniające stan prawny po ostatecznej decyzji ZRID. | 1 egz.
5.1.2 | Zestawienie wszystkich nieruchomości objętych inwestycją wg. prawa własności – skarb państwa/gmina/zarząd powiatu/ osoby fizyczne | 1 egz.
5.1.3 | Wyniesienie i wznowienie w terenie oraz okazanie granic projektowanego pasa drogowego (działek całych i nowopowstałych w wyniku podziału) | 2 egz.
5.1.4 | Mapa z przebiegiem inwestycji z obrębami, kilometrażem, numerami działek przejętych pod inwestycję oraz użytkami. Dodatkowo numery działek oraz granice działek sąsiednich. | 2 egz.
6 | Etap VI Umowy
6.1 | Projekt wykonawczy | 4 egz. |  |  | 16 miesięcy
6.2 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) | 4 egz.
6.3 | Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy drogi (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) | 4 egz.
6.4 | Kosztorys inwestorski | 2 egz.
6.5 | Dokumentacja przetargowa
6.5.1 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 4 egz.
6.5.2 | Przedmiary robót | 4 egz.
6.5.3 | Kosztorysy ofertowe | 2 egz.
7 | Etap VII Umowy - Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej | ryczałt |  | 0 | podczas trwania procerury przetargowej do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia
8 | Etap VIII Umowy - Nadzór Autorski | ryczałt |  | 0 | podczas trwania robót budowlanych
9 | Suma wartości netto za przedmiot umowy |  |  | 0
Podatek VAT (23%) |  |  |  | 0
Suma wartości brutto za przedmiot umowy |  |  |  | 0
UWAGA: Suma pozycji 7 i 8 (netto) nie może być mniejsza niż 10% Sumy wartości netto za przedmiot umowy (poz. 9)
*- ilość egzemplarzy dla Zamawiającego, nie wliczono ilości potrzebnych do uzyskania niezbednych opinii,uzgodnień, decyzji
**- wynagrodzenie za opracowanie w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
Miejscowość
| Data |  |  |  | ............................
| Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika |  |  |  | pieczęć Wykonawcy