## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………………z dnia ……………………….
Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46+300 do km 46+703 w m. Marszów” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie przedmiotu zamówienia.
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH (TOP)
| Lp. | Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych | Ilość egz. | Wynagrodzenie (zł) | Termin realizacji ETAPU
netto
ETAP I UMOWY - Opracowania projektowe wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych do wniosku ZRID
| 1.1 | Cyfrowa mapa do celów projektowych | 1 egz. + 1 CD |  | 10 miesięcy od podpisania umowy
| 1.2 | Badania geologiczne, opracowania geologiczne i geotechniczne | 2 egz. + 4 egz. + 1CD
| 1.3 | Projekt konstrukcji nawierzchni | 2 egz. + 1 CD
| 1.4 | Operaty wodnoprawne | 2 egz. + 1 egz. + 1CD
| 1.5 | Projektu budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi | 2 egz. + 1CD + 4 egz.+1CD
| 1.6 | Projekt stałej organizacji ruchu | 3 egz. + 4 egz. + 1 CD
| 1.7 | Materiały do wniosku o ZRID, w tym pełne wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości, których dotyczy przedmiot zamówienia | 1 kpl. + 1CD
ETAP II UMOWY - Opracowanie materiałów przetargowych
| 2.1 | Projekt wykonawczy (wszystkie branże) | 1 egz.+ 4 egz. + 1CD |  | 1 miesiąc od dnia uzyskania przez decyzję ZRID waloru ostateczności
| 2.2 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | 1 egz. + 4 egz. + 1CD
| 2.3 | Przedmiar robót | 1 egz. + 2 egz. + 1CD
| 2.4 | Kosztorys ofertowy | 1 egz. + 2 egz. + 1CD
| 2.5 | Kosztorys inwestorski | 1 egz. + 2 egz. + 1CD
ETAP III UMOWY - Dokumentacja, którą należy sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu po uzyskaniu decyzji ZRID, w szczególności:
| 3.1 | Wykaz zmian danych ewidencyjnych do ujawnienia zmian w księgach wieczystych | 1 egz.+ 1CD |  | 3 miesiące od dnia uzyskania przez decyzję ZRID waloru ostateczności
| 3.2 | Zestawienie wszystkich nieruchomości objętych inwestycją | 1 egz.+ 1CD
| 3.3 | Zestawienie nieruchomości wg. prawa własności – skarb państwa/gmina/zarząd powiatu/ osoby fizyczne | 1 egz.+ 1CD
| 3.4 | Wyniesienie i wznowienie w terenie oraz okazanie granic projektowanego pasa drogowego (działek całych i nowopowstałych w wyniku podziału) | 1 kpl.
| 3.5 | Mapa z przebiegiem inwestycji z obrębami, kilometrażem, numerami działek przejętych pod inwestycję oraz użytkami. Dodatkowo numery działek oraz granice działek sąsiednich. | 1 egz.+ 1CD
ETAP IV UMOWY -Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej
| 4 | Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot zamówienia | 1 kpl. |  | w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy
ETAP V UMOWY -Nadzór Autorski
| 5 | Pełnienie nadzoru autorskiego, od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia wykonania i odbioru robót budowlanych | 1 kpl. |  | od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia wykonania i odbioru robót budowlanych
Cena ofertowa netto (zł) =
Podatek VAT (................%) (zł) =
Cena ofertowa brutto (zł) =
Miejscowość:
Data:
Podpis upełnomocnionego wykonawcy:
_________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
Uwaga! Podana ilość egzemplarzy w TOP nie obejmuje egzemplarzy potrzebnych do zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy organ * Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za opracowania projektowe, których wykonanie okaże się zbędne w trakcie realizacji zamówienia i z których wykonania Wykonawca został zwolniony poleceniem zmiany przez Zamawiającego. ** Jeżeli dla jakiegoś elementu opracowania nie ma wyszczególnionej pozycji w TABELI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH oznacza to, że koszt jego wykonania został zawarty przez Wykonawcę w innych, wyszczególnionych pozycjach (wierszach) właściwych dla koniecznych prac projektowych. Jeśli uzyskanie wyszczególnionego opracowania wymaga sporządzenia innych materiałów/dokumentów/opracowań, Wykonawca musi je w ofercie uwzględnić. Szczegółowy wykaz opracowań Projektowych Wykonawca zamieści w harmonogramie prac projektowych.